## 月報（記入例）
第７号様式（第１２条関係）
工 事 月 報
工 事 名 |  |  |  | ○○○○工事 | [6 empty] | 受注者 | ○○建設㈱ | [6 empty] | 令和○○年１１月分
工事場所 |  |  |  | 出水市 ○○町 地内
工 種 | [5 empty] | 単位 | 契約 | 構成比 |  |  | 出来高数量 |  |  |  |  | 累計出来高 |  |  | 押 印 欄 | 発 注 者 | 総括 |  |  | 監督員
[7 empty] | 数量 |  | ％ |  | 前期迄 | 今期 |  | 累計 |  |  | ％ |  |  |  | 監督員
準備工 | [5 empty] | 式 | 1 | 5.5 |  |  | 100% | 0% |  | 100% |  | 5.5
土工（掘削・積込・運搬） | [5 empty] | ㎥ | 500 | 15.2 |  |  | 400 | 100 |  | 500 |  | 15.2
排水工（落蓋側溝工） | [5 empty] | ｍ | 100 | 12.8 |  |  | 80 | 10 |  | 90 |  | 11.5
函渠工（ボックスカルバート） | [5 empty] | 式 | 1 | 24.5 |  |  | 50% | 30% |  | 80% |  | 19.6 |  |  |  | 受 注 者 | 現場 |  |  | 主任
車道舗装工（表層・上層） | [5 empty] | ㎡ | 600 | 17.4 |  |  | 450 | 50 |  | 500 |  | 14.5 |  |  |  |  | 代理人 |  |  | 技術者
歩道舗装工（表層・路盤） | [5 empty] | ㎡ | 200 | 9.6 |  |  | 170 | 20 |  | 190 |  | 9.1
路側工（境界ブロック） | [5 empty] | ｍ | 100 | 6.5 |  |  | 85 | 5 |  | 90 |  | 5.9
附帯工（ガードレール工） | [5 empty] | ｍ | 200 | 7 |  |  | 25 | 25 |  | 50 |  | 1.8
後片付け工 | [5 empty] | 式 | 1 | 1.5 |  |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0 | [5 empty] | 記 事
（着工）
令和○○年 ９月 １日
（竣工）
令和○○年１２月２５日
（請負代金額）：税込み
10,800,000円
| 合 |  |  |  | 計 |  |  | 100 | [7 empty] | 83.1
|  | 100 | [17 empty] | 月度 |  |  | 計画％ |  | 実施％
|  | 90 | [17 empty] | 9月 |  |  | 15% |  | 10%
出 | [19 empty] | 10月 |  |  | 50% |  | 67.9%
|  | 80 | [17 empty] | 11月 |  |  | 80% |  | 83.1%
[20 empty] | 12月 |  |  | 100%
70
来
60
50
高
40
30
（％） |  | 20
10
0
|  |  |  | 9/1 |  | 9/30 |  |  |  | 10/31 |  |  | 11/30 |  |  |  |  | 12/25
[15 empty] | 116 |  | 日間
出来高
工 期
（ 記 入 例 ）
”様式・第〇条関係”は、削除して 提出する。
” 出来高数量 ”に記載する数値は、”単位”が”式”の場合は ” ％ ”を記載し、”それ以外の単位”は”それぞれの出来高数量”を記載してください。 なお、契約数量が”１式”の場合でも、出来高数量が管理できる場合は、”それぞれの単位”で数量を記載してください。